ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_** 2015 г.№ \_\_\_\_\_

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») развития малого и среднего предпринимательства и повышению инвестиционной привлекательности в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики, администрация Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по развитию малого и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики на 2016 - 2018 годы" (далее – План мероприятий) согласно приложению1.

2. Установить целевые показатели результативности в рамках исполнения Плана мероприятий (далее – целевые показатели) согласно приложению 2.

3. Разместить План мероприятий и целевые показатели на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики в разделе «Экономика».   
4. Отделу экономического анализа, предпринимательства и торговли администрации Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики обеспечить размещение отчетов о достижении значений целевых показателей результативности, предусмотренных Планом мероприятий, на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики до 25 апреля года, следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района С.С. Лорсанова

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Ножай-Юртовского муниципального района А-К. У. Гарбаев

Приложение 1 к Постановление администрации Ножай-Юртовского муниципального района от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2015 года № \_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(Дорожная карта)

по развитию малого и среднего предпринимательства и повышению инвестиционной привлекательности Ножай-Юртовского муниципального района

на 2016 -2018 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Ответственное лицо** | **Результат реализации мероприятия** |
| **Этап реализации** | **Срок реализации** |
| **1.** | **Мониторинг и анализ развития малого и среднего предпринимательства** | | | |
| **1.1.** | Проведение мониторинга показателей субъектов малого и среднего предпринимательства | ежеквартально | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Оценка состояния сферы малого и среднего предпринимательства |
| **1.2.** | Анализ показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку, и эффективности применения мер поддержки | ежегодно | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Определение эффективности применения мер муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.** | **Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| **2.1.** | Разработка проекта муниципальной программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 3-4 квартал 2016 г. | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Создание системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития и повышения социально экономической эффективности его деятельности |
| **2.2.** | Обсуждение проекта муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе» с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства | 3-4 квартал 2016 г. | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Вовлечение предпринимателей в формирование мер для развития бизнеса, повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления |
| **2.3.** | Корректировка муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе» с учетом принятых замечаний | 4 квартал 2016 г. | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Оптимизация мер поддержки малого и среднего предпринимательства |
| **2.4.** | Предоставление финансовой поддержки начинающим субъектам предпринимательства и субъектам молодежного предпринимательства в форме субсидий для возмещения части затрат на ведение предпринимательской деятельности, в объеме предусмотренном муниципальной программой | в течение года | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли; райфинуправление | Снижение издержек субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение предпринимательской деятельности |
| **2.5.** | Сбор и подготовка документации для участия в конкурсе на софинансирование муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе» | в течение года | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Привлечение средств областного (федерального) бюджетов на реализацию приоритетных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства |
| **3.** | **Популяризация предпринимательской деятельности, предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | |
| **3.1.** | Оказание помощи в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Ножай-Юртовского муниципального района в ежегодных республиканских конкурсах среди субъектов малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики | ежегодно | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Популяризация предпринимательской деятельности; пропаганда социальной значимости и важности предпринимателя для общественно-экономических отношений |
| **3.2** | Предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на семинарах, совещаниях, заседаниях координационного совета | в течение года | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **3.3** | Размещение и актуализация информации по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского муниципального района | в течение года | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли; организационный отдел | Своевременное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о способах и мерах государственной и муниципальной поддержки |
| **4.** | **Снижение административных барьеров для бизнеса** | | | |
| **4.1.** | Проведение заседаний координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе | ежеквартально | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Взаимодействие и содействие деятельности органов местного самоуправления по вопросам осуществления предпринимательской деятельности |
| **4.2.** | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе Ножай-Юртовского филиала МФЦ | в течение года | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли,  Ножай-Юртовский филиал МФЦ | Расширение доступа предпринимателей к государственным и муниципальным услугам |
| **4.3.** | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг: «Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства», «Поддержка субъектов молодежного предпринимательства» | 3 - 4 квартал 2016 г. | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли, организационный отдел | Упрощение процедур предоставления услуг субъектам предпринимательства, снижение административных барьеров |
| **4.4.** | Мониторинг осуществления государственных закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ежегодно  до 1 апреля года следующего  за отчетным | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении на рынки производимых ими товаров (работ, услуг) |
| **4.5.** | Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ножай-Юртовского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | с1 января 2016 г. | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли, организационный отдел | Выявление нормативных –правовых актов, которые вводят или могут вводить необоснованные барьеры для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| **5.** | **Создание условий для привлечения инвестиций** | | | |
| **5.1.** | Актуализация Инвестиционной стратегии Ножай-Юртовского муниципального района | Ежегодно | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли; организационный отдел | Повышение информированности потенциальных инвесторов |
| **5.2.** | Актуализация информации на официальном сайте Администрации Ножай-Юртовского муниципального района раздела «Инвестиционная деятельность» | Ежеквартально | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли; организационный отдел | Повышение информированности потенциальных инвесторов |
| **5.3.** | Мониторинг реализации инвестиционных проектов на территории Ножай-Юртовского муниципального района | 2016 – 2018 годы | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли; | Увеличение объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году |
| **5.4.** | Актуализация инвестиционного паспорта Ножай-Юртовского муниципального района | 2016 – 2018 годы | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли; организационный отдел | Повышение информированности потенциальных инвесторов |
| **5.5.** | Организация доступа к реестру инвестиционных площадок Ножай-Юртовского муниципального района | Ежегодно  в 1 квартале  2016 – 2018 годы | организационный отдел | Привлечение инвесторов на территорию Ножай-Юртовского муниципального района |
| **5.6.** | Презентация на выставках и ярмарках инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ножай-Юртовского муниципального района | 2016 – 2018 годы | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Привлечение инвесторов на территорию Ножай-Юртовского муниципального района |
| **5.7.** | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте Администрации Ножай-Юртовского муниципального района | Ежегодно в течение 10 дней после утверждения  2016 – 2018 годы | организационный отдел | Повышение информированности и привлечение потенциальных инвесторов |
| **5.8.** | Разработка муниципальных правовых актов в сфере муниципального частного партнерства | 3 - 4 квартал 2015 г. | отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли | Привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования |

|  |
| --- |
|  |

Приложение 2 к постановлению администрации Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики   
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2015 года №\_\_\_\_\_

Целевые показатели результативности

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») развития малого

и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики на 2016 - 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| 2015 год  (отчет) | 2016 год  (план) | 2017 год  (план) | 2018 год  (план) |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек | единиц | 126,3 | 135 | 140 | 146 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
| 3. | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ножай-Юртовского муниципального района по специальным режимам налогообложения в расчете на одного жителя Ножай-Юртовского муниципального района | тыс. рублей | 0,02 | 0,025 | 0,038 | 00,41 |