ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_** 2015 г.№ \_\_\_\_\_

**О внедрении в Ножай-Юртовском муниципальном районе успешных практик**

 В целях исполнения Поручения Президента Российской Федерации

(протокол от 14 июля 2014 года №1366 пункт 8), протокольных поручений совещания в виде видео-конферец-связи у заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе С.И.Милейко по вопросу «О принятии мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях» от 23 июля 2015 года №А73-П-30м, подпункта «б» пункта 4 протокола совещания заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова от 22 октября 2015 года, а также улучшения предпринимательской среды и условий ведения предпринимательской деятельности, устранения административных барьеров, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе (далее - район) и руководствуясь Уставом района администрация района ПОСТАНОВЛЯТ:

 1.Внедрить в районе успешные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенные в Атлас муниципальных практик, разработанный Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках сопровождения процесса внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

 1. Утвердить План мероприятий по внедрению успешных практик

 в районе согласно приложению.

 3.Ответственным за внедрение успешных практик на территории района назначить заместителя главы администрации района С.С. Лорсанова.

 6. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ножай-Юртовского муниципального района А-К. У. Гарбаев

План

мероприятий по внедрению успешных практик

 в Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования (Практика Атласа №1) | Ответственный за внедрение успешной практики: Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| В Ножай-Юртовском муниципальном районе разработана я программа повышения инвестиционной привлекательности, носящая общий характер. С целью выявления инвестиционной ниши и определение точечных направлений для стратегического планирования в районе необходима реализация следующих мероприятий: актуализация информации о районе, касающаяся всех сфер жизнедеятельности района, о ресурсах района, увязать с потребностями внутренних и внешних потребителей.  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации: Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.1. | Разработка формы паспортов сельских поселений. Согласование формы паспорта сельского поселения с Общественным Инвестиционным Советом и утверждение формы Главой МО.  | Решение в протоколе. Утверждение формы | 01.03.16г. | 15.03.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.2. | Сбор информации, заполнение паспортов сельских поселений.  | Выполненные работы | 16.03.16г. | 31.03.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.3. | Обобщение и свод информации из паспортов сельского поселения | Выполненные работы | 01.04.16г. | 10.04.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.4. | Актуализация информации по ФЦП с возможностью привлечения финансирования на реализацию инвестиционных проектов в рамках стратегического планирования | Выполненные работы | 01.03.16г. | 30.04.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.5. | Анализ собранной информации и выявление направлений для инвестиционной деятельности | Выполненные работы | 01.05.16г. | 20.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.6. | Разработка документа стратегического планирования | Выполненные работы | 21.05.16г. | 10.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.7. | Проведение общественного обсуждения инвестиционной стратегии | Проведены общественные слушания | 11.06.16г. | 30.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.8. | Утверждение Стратегического планирования главой Ножай-Юртовского муниципального района. Публикация Стратегического планирования | Утверждённый и опубликованный документ | 01.07.16г. | 15.07.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.9. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 16.07.16г. | 30.07.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.10. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 16.07.16г. | 30.07.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 1.11. | Подтверждение выполнения условий Соглашения  | Заключение от АСИ | 31.07.16г. | 31.08.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 2 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов, регулирующих вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (Практика Атласа №5) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| Одним из направлений социально-экономического развития является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ножай-Юртовского муниципального района. И решения органов местного самоуправления, касающиеся деятельности малого и среднего предпринимательства, предварительно проходят только антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре района. В целях защиты интересов предпринимательского сообщества от неоправданных последствий принятых решений необходимо, чтобы Минтерразвития ЧР и предпринимательское сообщество проводило оценку нормативно-правовых актов и предлагали свои рекомендации.  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 2.1. | Проект соглашения с Минтерразвития ЧР об оценке регулирующего взаимодействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных актов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности  | Проект. Согласование. | 01.03.16г. | 10.08.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 2.2. | Проект соглашения с Общественным Советом предпринимателей Ножай-Юртовского муниципального района ЧР об оценке регулирующего взаимодействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных актов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  | Проект. Экспертная оценка. Согласование | 01.03.16г. | 15.08.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 2.3. | Определение органа, ответственного за процедуру оценки регулирующего взаимодействия проектов муниципальных правовых актов  | Постановление главы Ножай-Юртовского муниципального района | 16.08.16г. | 20.08.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 2.4. | Утверждение регламента проведения оценки регулирующего взаимодействия проектов муниципальных правовых актов | Постановление главы Ножай-Юртовского муниципального района. Публикация | 16.08.16г. | 20.08.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 01.09.16г. | 30.09.15 | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 2.6. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.09.16г. | 30.09.15 | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 2.7. | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 01.10.16г. | 31.10.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 3 | Утверждение и публикация ежегодного обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации (Практика Атласа №6) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| В ходе проведенного анализа выявлено, что информация об инфраструктуре Ножай-Юртовского муниципального района, размещенная информационно-телекоммуникационной сети недостаточна. В целях доступности информации об инвестиционных объектах предлагается разработать и внедрить План создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Ножай-Юртовского муниципального района. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 3.1. | Разработка регламента подготовки и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования | Проект регламента | 01.03.2016г. | 15.05.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 3.2. | Сбор необходимой информации для актуализации Плана | Заключение рабочей группы | 01.05.2016г. | 25.05.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 3.3. | Актуализация Плана создания инвестиционных объектов.  | Выполненные работы | 26.05.2016г. | 30.06.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 3.4. | Проведение обсуждения на заседании Общественного инвестиционного Совета  | Решение в протоколе заседания | 01.07.2016г. | 15.07.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы Плана создания инвестиционных объектов | Экспертная оценка | 16.07.2016г. | 10.08.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 3.6. | Доработка Плана по итогам проведения общественной экспертизы | Выполненные работы | 11.08.2016г. | 15.08.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 3.7. | Утверждение Плана главой Ножай-Юртовского муниципального района  | Утвержденный и опубликованный документ | 16.08.2016г. | 30.08.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 3.8. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 01.09.2016г. | 15.09.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 3.9. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.09.2016г. | 15.09.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 3.10. | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 16.09.2016г. | 30.09.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 4 | Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования (Практика Атласа №7) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| Ежегодно об итогах социально-экономического развития и планах на ближайшую перспективу опубликовывается доклад главы Ножай-Юртовского муниципального района на официальном сайте Ножай-Юртовского муниципального района, где вкратце упоминается о достигнутых показателях привлеченных инвестиций. При этом проводится масштабная работа по привлечению инвестиций в район на всех уровнях муниципальной власти. Для формирования инвестиционно - привлекательного имиджа района и установления вектора привлечения инвестиций на ближайшую перспективу предлагается ввести в практику ежегодное послание главы. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 4.1. | Проведение обсуждения на заседании Общественного инвестиционного Совета  | Решение в протоколе заседания | 01.03.2016г. | 24.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 4.2. | Формирование ежегодного инвестиционного послания Главы | Проект послания | 01.03.2016г. | 24.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 4.3. | Утверждение и публикация ежегодного инвестиционного послания Главы | Утвержденный и опубликованный документ | 25.03.2016г. | 10.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 11.04.2015г | 20.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 4.5. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 11.04.2015г | 20.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 4.6. | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 21.04.2016г. | 30.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 5 | Формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета (Практика Атласа №8) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| В целях исключения коррупционных рисков и соблюдения принципов ФЗ №209 от 24.07.2007г. на муниципальном уровне необходимо сформировать прозрачную систему отбора инвестиционных проектов, финансируемых из средств местного бюджета или для предоставления иных инструментов поддержки. До настоящего времени отбор инвестиционных проектов производился из условий программ муниципальной поддержки МСП. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 5.1 | Разработка регламента отбора инвестиционных проектов, в целях присвоения им статуса «приоритетного». Обсуждение на заседании Общественного Инвестиционного Совета | Проект регламента | 01.03.16г. | 15.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 5.2 | Утверждение и публикация регламента отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счёт средств муниципального бюджета. | Утвержденный и опубликованный документ | 16.05.16г. | 10.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 5.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 11.06.16г. | 21.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 5.4 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 11.06.16г. | 21.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 5.5 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 22.06.16г. | 30.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства (Практика Атласа №9) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| Малое предпринимательство в современных условиях рыночной экономики не имеет достаточного потенциала для устойчивого развития: кредитные ресурсы доступны не для всех предпринимателей, выкуп земельного участка и строительство помещения для ведения бизнеса требует определённых затрат. Ножай-Юртовский район, выбрав одним из главных направлений социально-экономической политики развитие МСП, обладает невостребованными помещениями и сельхозугодиями. Для привлечения частных инвестиций с целью восстановления экономической эффективности основных фондов (имущества) требуется разработка нормативно-правового акта о реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнёрства. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 6.1 | Определение условий и сроков предоставления имущества субъектам МСП для реализации инвестиционных проектов. Заседание Общественного инвестиционного Совета | Решение в протоколе.  | 01.03.16г. | 15.03.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.2 | Разработка Положения «О МЧП в Ножай-Юртовском муниципальном районе»  | Выполненные работы | 06.03.16г. | 10.03.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.3 | Проведение общественных обсуждений | Общественная оценка | 11.03.16г. | 15.03.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.4 | Рассмотрение предложений и замечаний по проекту Положения | Выполненные работы | 16.03.16г. | 20.03.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.5 | Внесение соответствующих изменений по итогам общественных обсуждений | Выполненные работы | 16.03.16г. | 20.03.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.6 | Утверждение Положения «О МЧП в Ножай-Юртовском муниципальном районе» главой Ножай-Юртовского муниципального района. Публикация Положения «О МЧП в Ножай-Юртовском муниципальном районе» | Утверждённый и опубликованный документ | 16.03.16г. | 15.04.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.7 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 15.04.16г. | 30.04.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.8 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 15.04.16г. | 30.04.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 6.9 | Подтверждение выполнения условий Соглашения  | Заключение от АСИ | 01.05.16г. | 15.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7 | Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности (Практика Атласа №16) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| В Ножай-Юртовском муниципальном районе сохраняется острая проблема низкой информированности предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, доступности финансовой, имущественной или иной поддержки. Среди населения существует боязнь ведения собственного бизнеса, что замедляет популяризацию предпринимательства. Для устранения таких барьеров в сознании общества необходима реализация системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности в районе. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 7.1 | Создание Общественного Совета предпринимателей Ножай-Юртовского муниципального района | Постановление | 01.03.2016г. | 31.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.2 | Проведение обсуждения на заседании Общественного Совета предпринимателей Ножай-Юртовского муниципального района | Решение в протоколе заседания | 01.03.2016г. | 31.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.3 | Внесение изменений в структуру специального раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Ножай-Юртовского муниципального района с размещением информации об имеющихся мерах государственной поддержки, об условиях кредитования малого и среднего бизнеса. Назначение ответственного лица за содержание и функционирование специального раздела «Предпринимательство». | Экспертная оценка | 01.03.2016г. | 31.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.4 | Разработка и утверждение «дорожной карты» на формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 31.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.5 | Разработка и утверждение «дорожной карты» развития МСП в 2016 году | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 31.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.6 | Определить телефон горячей линии по вопросам МСП на заседании Общественного Совета предпринимателей Ножай-Юртовского муниципального района | Решение в протоколе заседания | 01.03.2016г. | 20.03.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.7 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 01.04.2015г | 15.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.8 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.04.2015г | 15.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 7.9 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 16.04.2016г. | 30.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 8 | Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций (Практика Атласа №17) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| Инвестор размещает свой проект на территории района не без участия представителей администрации района. Для эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и бизнес-сообществом и владения предмета совместного диалога на муниципальном уровне необходимо ввести обязательное обучение сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций.  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 8.1 | Определения списка сотрудников, муниципальная служба которых связана с работой по привлечению инвестиций и с инвесторами | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 30.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 8.2 | Актуализация должностных обязанностей сотрудников, муниципальная служба которых связана с работой по привлечению инвестиций и с инвесторами | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 30.04.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 8.3 | Сбор и анализ предложений, программ обучения от образовательных учреждений  | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 31.05.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 8.4 | Формирование системы обучения сотрудников, муниципальная служба которых связана с работой по привлечению инвестиций и с инвесторами.  | Выполненные работы, публикация. | 01.06.2016г. | 31.07.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 8.5 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 8.6 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 8.7 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 01.09.2016г. | 30.09.2015 | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
|  9 | Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Практика Атласа №21) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| На территории Чеченской Республики действует немалое число институтов развития, как республиканского уровня, так и федерального уровня через региональные представительства. Большинство предпринимателей не знают об институтах развития, или знают, но не обо всех. От уровня взаимодействия бизнеса и институтов развития зависит состояние МСП. И в целях увеличения эффективности этого взаимодействия необходимо внедрение информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами, в том числе на базе МФЦ. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 9.1 | Актуализация информации о действующих институтах развития и условиях их взаимоотношений с МСП | Выполненные работы | 01.03.15 | 30.04.15 | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 9.2 | Разработка регламента предоставление информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами, в том числе на базе МФЦ. Обсуждение на заседании Общественного Инвестиционного Совета | Проект регламента | 01.03.16г. | 15.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 9.3 | Утверждение и публикация регламента предоставление информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами, в том числе на базе МФЦ.  | Утвержденный и опубликованный документ | 16.05.16г. | 10.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 9.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 11.06.16г. | 21.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 9.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 11.06.16г. | 21.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 9.6 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 22.06.16г. | 30.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 10 | Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной (Практика Атласа №23) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| В условиях современной рыночной экономики, при строительстве объектов размещения производства, торговой точки или других объектов для ведения бизнеса предпринимателями, конкурентным преимуществом является сокращение сроков подготовительных процедур для запуска производства. В целях улучшения инвестиционной привлекательности района необходимо  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 10.1 | Создание оперативного штаба по соблюдению муниципальными органами процедурных сроков рассмотрения и согласования документов, связанных с обращениями по технологическому присоединению | Штаб создан. Постановление руководителя Исполнительного комитета МО №58 от 27.03.2014г.  | Исполнен | Исполнен | Начальник межотраслевого отдела |
| 10.2 | Разработка оперативным штабом универсальной схемы  | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 15.05.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 10.3 | Приведение в соответствие нормативно-правовых документов МО, касающиеся Универсальной схемы | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 15.05.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 10.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 16.05.16г. | 31.05.16г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 10.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 16.05.16г. | 31.05.16г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 10.6 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 01.06.2016г. | 30.06.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 11 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг (Практика Атласа №27) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| Субъекты предпринимательской деятельности Ножай-Юртовского района периодически сталкиваются с трудностями при получении муниципальных услуг, как с недостаточным информированием об источниках оказания услуг, так и о порядке получения услуг. На сегодняшний день на официальном сайте Ножай-Юртовского района все административные регламенты о порядке предоставления муниципальных услуг размещены, но при этом нет ротации для субъектов МСП. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 11.1 | Актуализация информации об административных регламентах предоставления муниципальных услуг | Выполненные работы | 01.04.15 | 30.04.15 | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 11.2 | Создание специальной вкладки в разделе «Инвестиции» на официальном сайте Ножай-Юртовского муниципального района  | Выполненные работы | 01.05.16г. | 15.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 11.3 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 16.05.16г. | 31.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 11.4 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 16.05.16г. | 31.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 11.5 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 01.06.16г. | 30.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 12 | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Практика Атласа №28) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| В целях оказания государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами, в режиме одного окна в с. Ножай-Юрт создан и функционирует филиал республиканского МФЦ. Перечень предоставляемых услуг расширяется, но на сегодняшний день услуги, связанные с поддержкой субъектов МСП, сотрудниками МФЦ не оказываются. В целях улучшения качества информирования и повышение доступности информации о мерах государственной поддержки субъектов МСП необходимо провести расширение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 12.1 | Разработка регламента оказания консультационных услуг, связанных с предоставляемой государственной или муниципальной поддержкой СМСП | Проект регламента | 01.03.16г. | 20.04.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 12.2 | Проведение обучения специалистов, тестирование специалистов | Заключение рабочей группы | 01.03.16г. | 30.04.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 12.3 | Утверждение и публикация перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Утвержденный и опубликованный документ | 01.05.16г. | 20.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 12.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 21.05.16г. | 31.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 12.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 21.05.16г. | 31.05.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 12.6 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 01.06.16г. | 15.06.16г. | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| 13 | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования(Перспективная практика Атласа №3) | Заместитель главы администрации Ножай-Юртовского муниципального района |
| В целях исключения коррупционных рисков, эффективного использования природных ресурсов, эффективного управления земельно-имущественным комплексом, равноправного и прозрачного предоставления земельного участка и (или) имущества (объект недвижимости) для осуществления инвестиционной или предпринимательской деятельности необходимо сформировать систему земельно-имущественного комплекса, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования. |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 13.1 | Формирование перечня государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с указанием административных регламентов их предоставления, случаев получения данных услуг, ответственных органов и организаций, сведений об ответственных лицах и лицах, их замещающих, сроках оказания и стоимости | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 30.06.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 13.2 | Достижение договорённости с территориальными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления | Заключение соглашения | 01.03.2016г. | 30.06.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 13.3 | Внесение изменений в регламент сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна» | Выполненные работы | 01.03.2016г. | 31.07.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 13.4 | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Проведена общественная экспертиза | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 13.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |
| 13.6 | Подтверждение выполнения условий Соглашения | Заключение от АСИ | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | Начальник межотраслевого отдела |